дело № 5-2-309/2022

Постановление

16 мая 2022 года                                                                                        с. Пестрецы

Мировой судья судебного участка № 2 по Пестречинскому судебному району Республики Татарстан Латыпов И.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ в отношении

ООО «Консорциум Строительных Компаний», <данные изъяты>,

установил:

Прокуратурой Пестречинского района Республики Татарстан в отношении ООО «Консорциум Строительных Компаний» (далее – ООО «КСК») возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Из существа административного правонарушения, вмененного ООО «КСК» усматривается, что общество допустило бездействие, связанное с неисполнением договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за № от <данные изъяты>, по состоянию на <данные изъяты> частично на сумму 2 588 532 рубля 31 копейка не выполнены работы по ремонту кровли домов № и № по <данные изъяты>, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Защитник ООО «КСК» - Ибатуллова Н.В. в судебном заседании указала на отсутствие состава административного правонарушения, представлены письменные возражения.

Помощник прокурора Пестречинского района Республики Татарстан Габбасова А.Р. в судебном заседании указала на наличие оснований для привлечения общества к административной ответственности.

Согласно части 7 статьи 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 ГК РФ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статей 432, 766 ГК РФ условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 107 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Факт совершения лицом, привлекаемым к административной ответственности, административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами в совокупности, в том числе:

постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, составленным в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и содержащим сведения об обстоятельствах совершенного правонарушения,

ответом руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  от <данные изъяты> за №, согласно которому процент исполнения работ на объектах – домах № и № по <данные изъяты> составляет 50% и 90% соответственно,

расчетом о стоимости принятых и не исполненных работ по ремонту крыши на объектах - домах № и № по <данные изъяты>,

справкой исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  по капитальному ремонту от <данные изъяты> за №, согласно которой стоимость неисполненных работ составляет 534 484 рубля 68 копеек,

программой капитального ремонта в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на <данные изъяты>,

актами о приемке выполненных работ на объектах – домах № и № по <данные изъяты>,

коллективным заявлением жильцов дома №  по <данные изъяты> от <данные изъяты>о принятии мер прокурорского реагирования в связи с заливом квартир,

ответом руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  от <данные изъяты> за №, согласно которому срок завершения строительно – монтажных работ по ремонту кровли и фасада дома № по <данные изъяты> – <данные изъяты>,

ответом Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан от <данные изъяты> за № , согласно которому срок окончания работ по ремонту кровли и фасада дома № по <данные изъяты> – <данные изъяты>, работы по ремонту по состоянию на <данные изъяты>выполнены на 45 %,  исполнительному комитету Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (техническому заказчику) выдано предписание для принятия мер по устранению нарушений, в том числе по отставанию от графиков производства работ,

договором на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № от <данные изъяты>, согласно которому ООО «КСК» (подрядчик) обязуется в установленные договором сроки выполнить работы по ремонту кровли на объектах - домах № и № по <данные изъяты>, с установлением графиков производства работ по объектам – домам № и № по <данные изъяты> – не позднее <данные изъяты>,

актами № от <данные изъяты>, согласно которому в квартирах № дома № по <данные изъяты> обнаружены повреждения декоративного покрытия стен в помещениях, возникшие в результате дождя в период проведения капитального ремонта крыши,

соглашением от <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты>, проживающей в квартире № дома № по <данные изъяты>, возмещен ущерб, причиненный при выполнении работ по ремонту крыши и кровли,

и другими материалами дела, достоверность и допустимость которых как доказательств, сомнений не вызывает.

Все представленные доказательства судья признает относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными, поскольку доказательства согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Доводы о невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, не нашли своего подтверждения и противоречат совокупности собранных по делу доказательств, не ставят под сомнение наличие в его действиях объективной стороны состава вменяемого административного правонарушения.

Соглашаясь при заключении договора с установленными в нем условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, в том числе с учетом представленной и утвержденной проектной документации и требований действующего законодательства, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения договоров.

Изменение погодных условий, последующее продление срока исполнения работ по договору не освобождают общество от ответственности за совершения вменяемого административного правонарушения.

Действия лица, привлекаемого к административной ответственности, признаков малозначительности не содержат, ввиду того, что совершенное им административное правонарушение является грубым нарушением, посягает на отношения в области охраны собственности, а потому его действия являются общественно опасными, в связи с чем, оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

Ненадлежащее исполнение работ по капитальному ремонту кровли жилых многоквартирных домов  № и № по <данные изъяты> по договору № от <данные изъяты> привело к невозможности использования жилых помещений в полном объеме по целевому назначению, нарушило нормальное функционирование жизнедеятельности проживающих в этих домах граждан, затронуло их права на проживание в безопасных для жизни и здоровья условиях, тем самым, был причинен существенный ущерб обществу и государству.

Поэтому мировой судья квалифицирует действия лица, привлекаемого к административной ответственности, по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ, как действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, не влекущие уголовной ответственности.

При назначении лицу, привлекаемому к административной ответственности,  вида и размера наказания мировой судья принимает во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, частичное возмещение ущерба собственникам жилых помещений, и назначает административное наказание в виде административного штрафа в однократном размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных договором.

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 названного Кодекса. Вместе с тем в рассматриваемом случае такой совокупности обстоятельств не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

ООО «Консорциум Строительных Компаний» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 534 484 рубля 68 копеек.

Реквизиты для оплаты: <данные изъяты>.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Документ об уплате с указанием номера дела подлежит предоставлению в канцелярию судебного участка (E-mail: ms.2402@tatar.ru).

Постановление может быть обжаловано в Пестречинский районный суд Республики Татарстан через мирового судью в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья: