Дело № 2-909/6/2022

УИД 16MS0041-01-2022-001357-27

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

13 июля 2022 года                                                                                      город Казань

Мировой судья судебного участка № 6 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан Л.К. Вафина,

при секретаре О.В. Домолазовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И.А. Комиссарова к Обществу с ограниченной ответственностью «Ак Барс Дом» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, указав, что 23 ноября 2018 года между ним и ООО «ИнтегСтрой» в лице ООО «Ак Барс Недвижимость» был заключен договор № 6.31/313/596/18/АБН участия в долевом строительстве жилого дома со строительным номером 6.31 в жилом комплексе «Казань XXI век», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя. По условиям договора ответчик принял на себя обязательство в срок до 30 сентября 2020 года своими силами или с привлечением других лиц построить и передать истцу объект долевого строительства – квартиру строительный номер ххх. Истец обязался оплатить обусловленную договором цену и принять квартиру в порядке и на условиях, указанных в договоре. Цена договора составила 2 595 840 руб. Истец свои обязательства выполнил в полном объеме, однако застройщик исполнил свои обязательства по передаче объекта долевого строительства лишь 3 февраля 2021 года. Истец в адрес ответчика направил претензию с требованием уплатить неустойку за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства в размере 92 671,49 руб., которая получена ответчиком 12 февраля 2021 года, однако ответ на претензию не поступил, неустойка не выплачена.

В связи с чем, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 1 января 2021 года по 3 февраля 2021 года в размере 24 977,08 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф.

В судебное заседание истец не явился, извещен.

Представитель истца М.В.З. в судебное заседание не явилась, до судебного заседания представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, до судебного заседания направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в материалах дела имеется также отзыв, в котором представитель ответчика просит в иске отказать.

Представитель третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора – ООО «ИнтегСтрой» в судебное заседание не явился, до судебного заседания представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

На основании частей 3, 5 статьи 167 ГПК РФ мировой судья считает необходимым рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон и представителя третьего лица.

Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу положений части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об участии в долевом строительстве) по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом (часть 9 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве).

Согласно части 1 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

Положениями части 2 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве предусмотрено, что в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.

Из материалов дела следует, что 23 ноября 2018 года между ООО «ИнтегСтрой» в лице ООО «АК БАРС Недвижимость», именуемым «Застройщик» и И.А. Комиссаровым, именуемым «Участник долевого строительства», был заключен договор № 6.31/313/596/18/АБН участия в долевом строительстве жилого дома строительный № 6.31 жилого комплекса «Казань XXI век», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, на земельном участке с кадастровым номером ххх (далее – Договор участия в долевом строительстве).

Договор участия в долевом строительстве содержит условие о том, что в качестве стороны застройщика выступает ООО «АК БАРС Недвижимость» (в настоящее время – ООО «Ак Барс Дом»), действующее в соответствии с Агентским договором № 47 от 11 января 2017 года.

Согласно пункту 1.1 Агентского договора от 11 января 2017 года, заключенного между ООО «АК БАРС Недвижимость», именуемым «Агент», и ООО «Интегстрой», именуемым «Принципа», последний поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала, оказать Принципалу за вознаграждение услуги в течение срока действия настоящего договора по поиску и подбору покупателей в отношении объектов, принадлежащих Принципалу и определенных в Приложении № 1 к договору, с правом заключения договоров купли-продажи имущества, договоров уступки права требования (цессии), договоров долевого участия. При изменении перечня имущества, определенного Приложением № 1, сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.

Дополнительным соглашением № 13 от 17 октября 2018 года к агентскому договору № 47 от 11 января 2017 года в перечень имущества, определенного Приложением № 1 к агентскому договору, включен жилой дом строительный № 6.31 жилого комплекса «Казань XXI век», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя (л.д. 46).

По условиям Договора участия в долевом строительстве, застройщик обязуется в предусмотренный договором срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц, построить объект долевого строительства, а именно: 19-20 этажный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, строительный № 6.31 жилого комплекса «Казань XXI век» (далее - Объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать квартиру строительный № ххх, расположенную на ххх этаже общей площадью 33,28 кв.м., участнику долевого строительства, а последний обязуется оплатить обусловленную договором цену, и принять квартиру при наличии разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в порядке и на условиях, изложенных в Договоре участия в долевом строительстве.

Пунктом 2.4 Договора участия в долевом строительстве предусмотрен срок окончания строительства Объекта - 2 квартал 2020 года, срок сдачи в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года.

В соответствии с пунктом 2.6 Договора участия в долевом строительстве застройщик обязан передать Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи квартиру в вышеуказанном жилом доме, при условии исполнения Участником обязательств, предусмотренных Договором участия в долевом строительстве, не позднее 30 сентября 2020 года.

Цена квартиры составляет 2 595 840 руб. (пункт 3.1 Договора).

По условиям, указанным в пункте 3.2 Договора участия в долевом строительстве, стороны пришли к соглашению, что внесение денежных средств осуществляется Участником долевого строительства в следующем порядке: сумма в размере 2 595 840 руб. оплачивается Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика в безналичном порядке в течение 2 рабочих дней с момента государственной регистрации настоящего Договора в Управлении Росреестра по Республике Татарстан по безотзывному покрытому аккредитиву, исполняемому без акцепта плательщика, но не позднее 20 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

Пунктом 4.1.3 Договора участия в долевом строительстве установлен порядок и условия передачи Участнику долевого строительства квартиры. Так, в срок до 30 сентября 2020 года при условии получения Застройщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также при условии надлежащего выполнения Участником долевого строительства своих обязательств по Договору участия в долевом строительстве, Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства указанную в пункте 2.2 Договора участия в долевом строительстве квартиру по передаточному акту, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Обязанности застройщика по передаче объекта долевого строительства корреспондирует обязанность Участника долевого строительства подписать передаточный акт при условии получения Застройщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления Застройщика о завершении строительства Объекта и готовности квартиры к передаче (пункт 5.1.3 Договора участия в долевом строительстве).

Как установлено по материалам дела, разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома строительный № 6.31 ЖК «Казань XXI век», расположенного на земельном участке с кадастровым номером ххх, выдано 25 декабря 2020 года (л.д. 39).

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что 4 января 2021 года истцу было направлено уведомление о завершении строительства, вводе дома в эксплуатацию и необходимости подписания передаточного акта, а также сообщено посредством телефонной связи, в подтверждение чего представлено указанное уведомление, в котором ООО «Ак Барс Дом» сообщило о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома строительный № 6.31 жилого комплекса «Казань XXI век», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя. Также указано о необходимости явиться в ООО «Ак Барс Дом» для подписания передаточного акта и получения ключей (л.д. 62).

Данное уведомление И.А. Комиссарову направлено 3 января 2021 года, что подтверждается копией возвратного конверта (л.д. 47). Согласно отчету об отслеживании почтового отправления, письмо адресату не вручено, 5 февраля 2021 года возвращено отправителю из-за истечения срока хранения (л.д. 62 оборот, 63).

Передаточный акт о передаче истцу квартиры № ххх, в соответствии с договором № 6.31/313/596/18/АБН участия в долевом строительстве жилого дома строительный № 6.31 жилого комплекса «Казань XXI век», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, подписан сторонами 3 февраля 2021 года (л.д. 17).

Вместе с тем, исходя из сведений о направлении застройщиком уведомления участнику долевого строительства И.А. Комиссарову о завершении строительства и готовности к передаче квартиры, обязательства застройщика являются исполненными с момента получения истцом уведомления о завершении строительства, в данном случае, с момента возврата письма, то есть с 5 февраля 2021 года.

В то же время, учитывая подписание передаточного акта сторонами 3 февраля  2021 года, именно в указанную дату следует признать обязательства ответчика по договору с истцом исполненными.

Между тем, принимая во внимание, что, по условиям договора участия в долевом строительстве, срок передачи квартиры установлен – не позднее 30 сентября 2020 года, объект долевого строительства передан истцу с нарушением срока, которое имеет место в период с 1 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве» установлено, что в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 6 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», не включается период, исчисляемый со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 года.

С учетом данного Постановления Правительства Российской Федерации, истцом произведен расчет неустойки за период с 1 января 2021 года по 3 февраля 2021 года (34 дня), исходя из следующих данных: 4,25%  - ставка рефинансирования по состоянию на 3 февраля 2021 года. Соответственно, 4,25% * 2 * 1 / 300 = 0,0283 % в день, 2 595 840 руб. * 0,0283% = 734,62 руб. в день. Таким образом, неустойка за указанный период составляет 24 977,08 руб. (734,62 руб. * 34 дня).

Проверив данный расчет, мировой судья находит его арифметически верным.

Как видно по материалам дела, 9 февраля 2021 года истец направил ответчику претензию с требованием выплатить неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, а именно, без учета Постановления Правительства от 2 апреля 2020 года № 423, в размере 92 671,49 руб. (л.д. 18, 19).

Претензия получена ответчиком 12 февраля 2021 года (л.д. 20), однако в добровольном порядке требование истца удовлетворено не было.

При таких обстоятельствах, мировой судья находит обоснованным требование истца о взыскании неустойки за нарушение установленного договором участия в долевом строительстве срока передачи квартиры.

В то же время, по мнению ответчика, заявленный размер неустойки является явно несоразмерным последствиям нарушенного обязательства по передаче объекта долевого строительства. При этом указано, что, поскольку ответчик ведет хозяйственную деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, требующего значительных вложений, взыскание неустойки в заявленном истцом размере может негативно отразиться на финансовом положении ответчика и привести к неблагоприятным результатам для участников долевого строительства. В связи с чем, в случае удовлетворения исковых требований ответчик просит уменьшить размер неустойки, применив положения статьи 333 ГК РФ.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Указанное право суда вытекает из конституционных прерогатив правосудия, которое по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах).

Наличие оснований для снижения неустойки и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

- Оценивая представленные сторонами доказательства и установленные по делу обстоятельства, принимая во внимание, что неустойка представляет собой меру ответственности за нарушение исполнения обязательств, носит компенсационный характер, является средством возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств для другой стороны, и не может являться способом обогащения одной из сторон, учитывая не столь значительное в данном случае нарушение срока передачи истцу объекта долевого строительства, на которое повлияло, в частности, получение застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта долевого строительства с опозданием, после чего практически сразу ответчиком было направлено в адрес истца уведомление о завершении строительства и готовности объекта к передаче, суд приходит к выводу о необходимости применить к неустойке положения статьи 333 ГК РФ и снизить ее размер до 15 000 руб.

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

- В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учётом характера причинённых потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости.

Суд, принимая во внимание наличие вины ответчика, выразившейся в нарушении прав истца, как потребителя услуг - участника долевого строительства, а также характер и объём причиненных истцу нравственных страданий, приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований в части компенсации морального вреда, в размере 1 000 руб.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей и разъяснениям, указанным в пункте 46 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

Таким образом, штраф по своей правовой природе является мерой ответственности, применяемой к нарушителю прав потребителя в связи с неисполнением обязательств.

Учитывая, что истец обращался к ответчику с досудебной претензией о выплате неустойки, однако в добровольном порядке требование не исполнено, суд считает необходимым к спорным правоотношениям положения пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей.

По мнению ответчика, размер штрафа, в случае удовлетворения исковых требований, не будет отвечать требованиям соразмерности. В связи с чем, ответчик просит применить к штрафу положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер штрафа.

При разрешении вопроса о возможности снижения размера взыскиваемого штрафа мировой судья исходит из следующего.

Гражданское законодательство предусматривает штраф в качестве меры имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и одновременно предоставляет суду право его снижения в целях устранения явной несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательств, что соответствует основывающемуся на общих принципах права, вытекающих из Конституции Российской Федерации, требованию о соразмерности ответственности.

Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий размер, значительное превышение суммы штрафа суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

Учитывая все обстоятельства дела, размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика, длительность неисполнения обязательства, отсутствие тяжёлых последствий для потребителя в результате нарушения его прав, наличие ходатайства ответчика о снижении размера штрафа, мировой судья полагает возможным снизить размер штрафа до разумных пределов.

В связи с чем, в целях соблюдения баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и исключением возможности неосновательного обогащения, мировой судья считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 7 000 руб., что вполне соразмерно последствиям нарушения обязательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве» установлено, что в отношении применения неустойки (штрафов, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, предусмотренных настоящим пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления в силу настоящего постановления, предоставляется отсрочка до 31 декабря 2022 г. включительно. Указанные требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению со дня вступления в силу настоящего постановления, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

При таких данных, поскольку требование И.А. Комиссарова о выплате неустойки было предъявлено застройщику ООО «Ак Барс Дом» 9 февраля 2021 года, то есть до даты вступления в силу указанного Постановления Правительства Российской Федерации, ответчику необходимо предоставить отсрочку по исполнению требования о взыскании неустойки и штрафа до 31 декабря 2022 года.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно статье 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

По настоящему делу при подаче искового заявления истец был освобожден от уплаты государственной пошлины. На основании с пункта 1 части 1 статьи 333.19 НК РФ, мировой судья присуждает с ответчика в соответствующий бюджет государственную пошлину, исходя из подлежащих удовлетворению исковых требований, в размере 900 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ, мировой судья

Р Е Ш И Л:

Исковые требования И.А. Комиссарова к Обществу с ограниченной ответственностью «Ак Барс Дом» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Дом» в пользу И.А. Комиссарова неустойку в размере 15 000 руб. за период с 1 января 2021 года по 3 февраля 2021 года за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № 6.31/313/596/18/АБН от 23 ноября 2018 года, компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб., штраф в размере 7 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Дом» государственную пошлину в размере 900 руб. в соответствующий бюджет, согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отсрочить исполнение решения в части взыскания неустойки и штрафа до 31 декабря 2022 года.

В соответствии с частью 4 статьи 199 ГПК РФ лица, участвующие в деле (и их представители), присутствовавшие в судебном заседании, вправе обратиться к мировому судье с заявлением о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда; не присутствовавшие – в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан, в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме, через мирового судью.

Мотивированное решение составлено 25 июля 2022 года.

Согласовано:

Мировой судья:                                                                                    Л.К. Вафина